## Slide 1: Unified Process

## Slide 2: περιεχόμενα παρουσίασης
Βασικές αρχές
Επαναλήψεις στη UP
Επισκόπηση UP
Φάσεις και ορόσημα UP
Άξονες – Φάσεις – Προϊόντα

## Slide 3: περιεχόμενα παρουσίασης
H Unified Process (UP) είναι μία διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Η αρχική διατύπωση: Jacobson, I., Booch, G., and Rumbaugh, J. 1999. The Unified Software Development Process. Reading, MA.: Addison-Wesley.
Η Unified Process είναι ταυτόχρονα και ένας σκελετός διαδικασιών (Process Framework) ανάπτυξης. H UP προσαρμόζεται ανάλογα με τη φύση του έργου.
Μπορούν να δημιουργηθούν και παραλλαγές της διαδικασίας

## Slide 4: βασικές αρχές
Η UP είναι επαναληπτική και επαυξητική (iterative and incremental). Η UP υιοθετεί το επαναληπτικό μοντέλο διαδικασίας
Η UP καθοδηγείται από τις περιπτώσεις χρήσης (use case driven). Η UP προωθεί τις περιπτώσεις χρήσης για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων.
Η UP είναι αρχιτεκτονικοκεντρική (architecture-centric). Η UP θεωρεί την αρχιτεκτονική του λογισμικού ως το κεντρικό σημείο αναφοράς της σχεδίασης, της υλοποίησης και του ελέγχου.

## Slide 5: βασικές αρχές
Ενεργητική αντιμετώπιση των κινδύνων του έργου.
Διαχείριση απαιτήσεων αλλαγών
Ενεργητική συμμετοχή των χρηστών
Εστίαση σε εκτελέσιμο λογισμικό
Συνεχής επιβεβαίωση της ποιότητας του λογισμικού
Χρήση συστατικών (components)
Οπτική μοντελοποίηση λογισμικού (UML).

## Slide 6: επαναλήψεις στη UP
Επαναλήψεις με χρονική πλαισίωση (timeboxing). Η ημερομηνία λήξης της επανάληψης είναι προκαθορισμένη. Δεν μετατίθεται ακόμα και αν το έργο που είχε προδιαγραφεί να γίνει δεν έχει ολοκληρωθεί.
Σε μία επανάληψη εκτελούνται όλες οι δραστηριότητες ανάπτυξης (απαιτήσεις, ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος κλπ).
Η τυπική διάρκεια μίας επανάληψης είναι μεταξύ μίας και έξι εβδομάδων.
Η επανάληψη ολοκληρώνεται με εκτελέσιμο και ελεγμένο λογισμικό.
Η UP προτείνει το μοντέλο της εξελικτικής πρωτοτυποποίησης (evolutionary prototyping).

## Slide 7: επισκόπηση UP
Διοίκηση
Περιβάλλον
Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση
Υλοποίηση
Έλεγχος
Ανάλυση και Σχεδίαση
Ε1
Φάσεις
Επαναλήψεις
Ε2
Εν
Εν+1
Εν+2
Εμ
Εμ+1
Διάθεση - Παράδοση
Διαχείριση Διάταξης
Απαιτήσεις
Επεξεργασία
Μετάβαση
Σύλληψη
Κατασκευή

## Slide 8: κατανομή χρόνου και ανθρωποπροσπάθειας
Φάση | Χρόνος | Ανθρωποπροσπάθεια
Σύλληψη (Inception) | 10% | 5%
Επεξεργασία (Elaboration) | 30% | 20%
Κατασκευή (Construction) | 50% | 65%
Μετάβαση (Transition) | 10% | 10%

## Slide 9: φάσεις UP
Οι φάσεις της UP λειτουργούν ως πυξίδα για τον μακροχρόνιο προγραμματισμό του έργου.
Φάσεις θέτουν ορόσημα στην πορεία του έργου.
Εάν σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου δεν ικανοποιούνται οι στόχοι των οροσήμων τότε προγραμματίζεται νέα επανάληψη στην ίδια φάση.

## Slide 10: ορόσημο της Σύλληψης
Αρχικό συμπέρασμα για την εφικτότητα του έργου.
Συμφωνία με τον πελάτη για την εμβέλεια του λογισμικού.
Βασική λειτουργικότητα του λογισμικού
Αρχική προσέγγιση για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος ανάπτυξης.
Εντοπισμός κυριότερων κινδύνων και καθορισμός αντιμετώπισής τους.
Κατάρτιση του πλάνου της Επεξεργασίας.

## Slide 11: ορόσημο της Επεξεργασίας
Η πλειονότητα των απαιτήσεων έχει προσδιοριστεί και αναλυθεί.
Το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια.
Έχει υλοποιηθεί και ελεγχθεί το λογισμικό που προσδιορίζει την αρχιτεκτονική.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί.
Έχει καταρτιστεί το λεπτομερές πλάνο της Κατασκευής

## Slide 12: ορόσημο της Κατασκευής
Το λογισμικό είναι έτοιμο προς παράδοση
Ο πελάτης και οι χρήστες είναι έτοιμοι να παραλάβουν το λογισμικό

## Slide 13: ορόσημο της Μετάβασης
Το λογισμικό έχει παραδοθεί
Έχουν εκτελεστεί οι έλεγχοι beta
Έχει γίνει η πιθανή μετάπτωση παλαιών δεδομένων στο νέο σύστημα
Έχουν ολοκληρωθεί οι συμπληρωματικές δραστηριότητες (εκπαίδευση, συγγραφή εγχειριδίων κλπ).

## Slide 14: προϊόντα
Κάθε εργασία στη UP έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν (artifact).
Η έννοια artifact εστιάζει στην πληροφορία και όχι στο μέσο. Ένα προϊόν μπορεί να είναι κάποιο έγγραφο, κάποια Web σελίδα στον ιστοχώρο του έργου ή κάποιο μοντέλο στον πίνακα.
Οι διαφορετικοί άξονες της UP δίδουν έμφαση και στα διαφορετικά προϊόντα

## Slide 15: επιχειρησιακή μοντελοποίηση
Βασικές δραστηριότητες.
  Κτίσιμο μοντέλου (ή μοντέλων) του οργανισμού που υποδέχεται το λογισμικό.
Κύρια Προϊόντα
  Οργανόγραμμα Οργανισμού.
  Απεικόνιση λειτουργιών και διαδικασιών (πχ με διαγράμματα δραστηριότητας)
  Μοντέλο Πεδίου. Ένα επιχειρησιακό μοντέλο πεδίου που αναφέρεται στον οργανισμό και όχι μόνο στο λογισμικό.
Η επιχειρησιακή μοντελοποίηση εκτελείται κυρίως στη φάση της Σύλληψης και λιγότερο στη φάση της Επεξεργασίας

## Slide 16: απαιτήσεις
Βασικές Δραστηριότητες
  Προσδιορισμός των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων. Οι λειτουργικές απαιτήσεις καταγράφονται με περιπτώσεις χρήσης.
Κύρια Προϊόντα
  Έγγραφο Προοπτικής (Vision Document). Συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.
  Μοντέλο περιπτώσεων χρήσης (use case model).
  Συμπληρωματικές προδιαγραφές. Μη λειτουργικές απαιτήσεις και περιορισμοί σχεδίασης.
  (Εναλλακτικά για τα παραπάνω: ΕΠΑΛ)
Οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στη Σύλληψη και κυρίως στην Επεξεργασία. Δίνεται έμφαση στις απαιτήσεις που παρέχουν τη μεγαλύτερη αξία στον πελάτη και στις απαιτήσεις που συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους.

## Slide 17: ανάλυση και σχεδίαση
Βασικές Δραστηριότητες
  Ανάλυση των απαιτήσεων και Σχεδίαση του λογισμικού.
  Προσδιορισμός και τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής
Κύρια Προϊόντα
  Μοντέλο Ανάλυσης
  Μοντέλο Σχεδίασης
  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Η ανάλυση και η σχεδίαση είναι αντικείμενο της Επεξεργασίας και της Κατασκευής.

## Slide 18: υλοποίηση
Βασικές δραστηριότητες
  Ο προγραμματισμός των μονάδων του λογισμικού.
  Η συνένωση των μονάδων λογισμικού
Προϊόντα
  Μοντέλο υλοποίησης. Το σύνολο των φυσικών μονάδων του λογισμικού και φυσική οργάνωσή τους (αρχεία πηγαίου κώδικα, αρχεία ρυθμίσεων κλπ).
Η υλοποίηση του λογισμικού εκτελείται στη φάσης της Επεξεργασίας και κυρίως στη φάση της Κατασκευής. Στη φάση της Μετάβασης γίνονται κυρίως διορθώσεις

## Slide 19: έλεγχος
Βασικές Δραστηριότητες.
  Εκτέλεση των ελέγχων στο λογισμικό (μονάδας, συνένωσης, συστήματος, απόδοσης, κλπ).
Κύρια Προϊόντα.
  Σουίτες Ελέγχων. Συλλογή από αυτόματους ελέγχους.
Ο έλεγχος ξεκινά από τις πρώτες επαναλήψεις της Επεξεργασίας έως και στη Μετάβαση

## Slide 20: παράδοση
Βασικές Δραστηριότητες
  Πακετοποίηση του λογισμικού και εκτέλεση ελέγχων αποδοχής.
Κύρια Προϊόντα
  Το τελικό προϊόν του λογισμικού
  Σχέδιο δοκιμών αποδοχής
  Αποτελέσματα δοκιμών αποδοχής
Οι δραστηριότητες της παράδοσης του λογισμικού εκτελούνται στη φάση της Κατασκευής και της Μετάβασης

## Slide 21: υποστηρικτικοί άξονες
Οι άξονες της Διαχείρισης Διάταξης, Διοίκησης Έργου και Περιβάλλοντος εκτείνονται οριζόντια κατά την εξέλιξη του έργου.
Κύρια Προϊόντα Διοίκησης
  Πλάνο Έργου. Οργάνωση της ομάδας ανάπτυξη και προδιαγραφή των ρόλων. Αριθμός και διάρκεια επαναλήψεων. Ανθρώπινοι πόροι. Κατανομή προϋπολογισμού
  Πλάνο Επανάληψης. Αναλυτικός σχεδιασμός της επανάληψης. Περιέχει τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και την ανάθεσή τους στα μέλη της ομάδας.
  Κατάλογος κινδύνων. Περιγραφή των κινδύνων του έργου, αξιολόγησή τους και ενέργειες εξάλειψής τους.
  Ανασκόπηση Επανάληψης. Αποτελέσματα επανάληψης. Επίτευξη στόχων και πιθανές διορθωτικές ενέργειες